## Plan d'actions
Date | Domaine | Action | Fait le | Preuve (lien ou emplacement)
2026-10-30 | DEETS | Envoyer la réponse version A à la DEETS (date limite pratique : vendredi 30 octobre 2026)
2026-11-06 | Qualité | Corriger dans Airtable les écarts listés dans SOC-04 (catégories et validité Qualiopi, TVA, assurance, mention EI)
2026-11-13 | Assurance | Faire confirmer par écrit au courtier ELASSUR que le module IA et le conseil sont couverts (exclusion « intelligence artificielle »)
2026-11-13 | Référentiels | Obtenir le REAC et le référentiel d'évaluation RPMS millésime 08 (DEETS ou ministère du Travail)
2026-11-20 | Examen | Décider : agrément de centre d'examen ou partenariat avec un centre agréé (document AGR-03)
2026-11-27 | Fiscalité | Avec l'expert-comptable : seuil de franchise de TVA applicable à La Réunion et demande de l'attestation 3511-SD avant les premières recettes des parcours
2026-11-27 | Locaux | Réserver au Secrétariat Center les 80 journées de la promotion MEM (100 € par jour)
2026-11-30 | Sécurité | Plan de continuité cyclonique : contacts, formation à distance, procédure d'information des stagiaires
2026-12-01 | Offre | MEM — Promotion 1 : publier l'offre (Carif-Oref Réunion, KAIROS, Mon Compte Formation, site) ; informer Missions Locales et agences France Travail
2026-12-11 | Juridique | Désigner un médiateur de la consommation (obligatoire avant tout contrat avec un particulier)
2027-01-04 | Partenaires | MEM — Promotion 1 : constituer le vivier d'entreprises d'accueil pour les périodes en entreprise
2027-01-04 | Recrutement | MEM — Promotion 1 : 1re information collective
2027-01-15 | Handicap | Formaliser une convention ou un contact référencé avec l'Agefiph Océan Indien ou la Ressource Handicap Formation
2027-01-25 | Examen | MEM — Promotion 1 : déposer la demande d'agrément de session (démarche en ligne DEETS 974) ou signer la convention avec le centre agréé
2027-02-01 | IA Act | Former l'équipe à la maîtrise de l'IA (article 4) et faire signer la charte IA
2027-02-01 | Recrutement | MEM — Promotion 1 : 2e information collective, entretiens, décisions d'admission, accords de financement
2027-02-12 | Locaux | Remplir la fiche site tiers YEBA-DOC-15 pour le Secrétariat Center (sécurité, évacuation, accessibilité)
2027-02-15 | Administratif | MEM — Promotion 1 : envoyer convocations, livret d'accueil, règlement intérieur, programme
2027-03-01 | Formation | MEM — Promotion 1 : démarrage — attestations d'entrée, déclarations d'entrée sur les plateformes des financeurs
2027-03-04 | Formation | MEM — Promotion 1 : élection des délégués des stagiaires (entre la 20e et la 40e heure)
2027-03-15 | Qualité | Préparer l'audit de surveillance Qualiopi (fenêtre du 17/04/2027 au 17/12/2027) : matrice QUA-02, preuves de la promotion MEM
2027-03-31 | Obligation | Renouveler l'attestation de vigilance URSSAF (tous les 6 mois)
2027-04-28 | Entreprise | MEM — Promotion 1 : conventions de la période en entreprise n° 1 signées
2027-04-30 | RGPD | Revue annuelle du registre des traitements et purge des données échues
2027-05-26 | Entreprise | MEM — Promotion 1 : appel ou visite des tuteurs (période n° 1)
2027-05-31 | Obligation | Déposer le bilan pédagogique et financier de 2026 (Mon Activité Formation)
2027-06-07 | Offre | RPMS — Promotion 1 : publier l'offre (Carif-Oref Réunion, KAIROS, Mon Compte Formation, site) ; informer Missions Locales et agences France Travail
2027-07-01 | Entreprise | MEM — Promotion 1 : conventions de la période en entreprise n° 2 signées
2027-07-06 | Partenaires | RPMS — Promotion 1 : constituer le vivier d'entreprises d'accueil pour les périodes en entreprise
2027-07-06 | Recrutement | RPMS — Promotion 1 : 1re information collective
2027-07-09 | Assurance | Décider du renouvellement de la RC Pro Hiscox (échéance 10/09/2027, préavis de 2 mois)
2027-07-28 | Entreprise | MEM — Promotion 1 : appel ou visite des tuteurs (période n° 2)
2027-08-06 | Examen | RPMS — Promotion 1 : déposer la demande d'agrément de session (démarche en ligne DEETS 974) ou signer la convention avec le centre agréé
2027-08-06 | Recrutement | RPMS — Promotion 1 : 2e information collective, entretiens, décisions d'admission, accords de financement
2027-08-09 | Examen | MEM — Promotion 1 : dossiers professionnels, productions et attestations de période en entreprise complets
2027-08-19 | Administratif | MEM — Promotion 1 : évaluation à chaud, attestations de fin de formation, certificats de réalisation, facturation
2027-08-23 | Administratif | RPMS — Promotion 1 : envoyer convocations, livret d'accueil, règlement intérieur, programme
2027-08-23 | Examen | MEM — Promotion 1 : session de validation [À VÉRIFIER : date confirmée]
2027-09-06 | Formation | RPMS — Promotion 1 : démarrage — attestations d'entrée, déclarations d'entrée sur les plateformes des financeurs
2027-09-09 | Formation | RPMS — Promotion 1 : élection des délégués des stagiaires (entre la 20e et la 40e heure)
2027-09-30 | Obligation | Renouveler l'attestation de vigilance URSSAF (tous les 6 mois)
2027-10-27 | Entreprise | RPMS — Promotion 1 : conventions de la période en entreprise n° 1 signées
2027-11-18 | Qualité | MEM — Promotion 1 : questionnaire à froid (3 mois)
2027-11-22 | Entreprise | RPMS — Promotion 1 : appel ou visite des tuteurs (période n° 1)
2028-01-19 | Entreprise | RPMS — Promotion 1 : conventions de la période en entreprise n° 2 signées
2028-02-14 | Entreprise | RPMS — Promotion 1 : appel ou visite des tuteurs (période n° 2)
2028-02-17 | Qualité | MEM — Promotion 1 : enquête d'insertion à 6 mois et mise à jour des résultats publiés
2028-02-21 | Examen | RPMS — Promotion 1 : dossiers professionnels, productions et attestations de période en entreprise complets
2028-02-29 | Administratif | RPMS — Promotion 1 : évaluation à chaud, attestations de fin de formation, certificats de réalisation, facturation
2028-03-06 | Examen | RPMS — Promotion 1 : session de validation [À VÉRIFIER : date confirmée]
2028-03-31 | Obligation | Renouveler l'attestation de vigilance URSSAF (tous les 6 mois)
2028-05-02 | RGPD | Revue annuelle du registre des traitements et purge des données échues
2028-05-30 | Qualité | RPMS — Promotion 1 : questionnaire à froid (3 mois)
2028-05-31 | Obligation | Déposer le bilan pédagogique et financier de 2027 (Mon Activité Formation)
2028-08-29 | Qualité | RPMS — Promotion 1 : enquête d'insertion à 6 mois et mise à jour des résultats publiés
2028-10-02 | Obligation | Renouveler l'attestation de vigilance URSSAF (tous les 6 mois)

## Budget MEM
Budget prévisionnel — MEM — Promotion 1 (01/03/2027 → 19/08/2027)
Cases beiges = à saisir. Cases bleues = calculées.
TVA : franchise en base (art. 293 B du CGI). Si le chiffre d'affaires annuel dépasse le seuil de franchise, la formation reste sans TVA uniquement avec l'attestation 3511-SD — à voir avec l'expert-comptable.
Hypothèses | Valeur | Commentaire
Nombre de stagiaires | 10 | Saisir l'effectif prévu
Prix du parcours par stagiaire |  | [À COMPLÉTER] — prix de vente, net de TVA
Heures en centre | 560 | Calculé à partir du déroulé
Journées en centre | 80 | Calculé à partir du calendrier
Location de salle par jour | 100 | Secrétariat Center
Heures assurées par des formateurs externes | 0 | Heures non assurées par le dirigeant
Coût horaire d'un formateur externe |  | [À COMPLÉTER]
Ordinateurs portables (achat ou location) |  | Indispensables pour T2 et l'épreuve de mise en situation du MEM
Coût d'examen par candidat (centre agréé partenaire) |  | [À COMPLÉTER] si pas d'agrément propre
Jury blanc (défraiement) |  | Professionnels invités
Communication et recrutement |  | Informations collectives, supports
Assurances, logiciels, frais administratifs |  | Quote-part de la promotion
Résultat | Montant | Formule
Chiffre d'affaires |  | Stagiaires × prix
Location de salle |  | Journées × prix par jour
Formateurs externes |  | Heures × coût horaire
Matériel informatique
Examens |  | Stagiaires × coût par candidat
Jury blanc
Communication
Frais généraux
Total des charges
Résultat de la promotion |  | Avant rémunération du dirigeant
Seuil de rentabilité (stagiaires) |  | Effectif minimal pour couvrir les charges
Coût de la salle par heure-stagiaire |  | Indicateur de pilotage
Mois | Jours en centre | Encaissements | Location salle | Autres charges | Solde du mois | Solde cumulé | Échéancier d'encaissement
2027-03-01 | 22 | [5 empty] | À l'entrée | 30%
2027-04-01 | 22 | [5 empty] | À mi-parcours | 40%
2027-05-01 | 6 | [5 empty] | À la fin | 30%
2027-06-01 | 15 | [5 empty] | Délai moyen de paiement (mois) | 2
2027-07-01 | 9
2027-08-01 | 6
Mois + 1 après la fin | 0 |  | 0 | 0
Mois + 2 après la fin | 0 |  | 0 | 0

## Budget RPMS
Budget prévisionnel — RPMS — Promotion 1 (06/09/2027 → 29/02/2028)
Cases beiges = à saisir. Cases bleues = calculées.
TVA : franchise en base (art. 293 B du CGI). Si le chiffre d'affaires annuel dépasse le seuil de franchise, la formation reste sans TVA uniquement avec l'attestation 3511-SD — à voir avec l'expert-comptable.
Hypothèses | Valeur | Commentaire
Nombre de stagiaires | 10 | Saisir l'effectif prévu
Prix du parcours par stagiaire |  | [À COMPLÉTER] — prix de vente, net de TVA
Heures en centre | 595 | Calculé à partir du déroulé
Journées en centre | 85 | Calculé à partir du calendrier
Location de salle par jour | 100 | Secrétariat Center
Heures assurées par des formateurs externes | 0 | Heures non assurées par le dirigeant
Coût horaire d'un formateur externe |  | [À COMPLÉTER]
Ordinateurs portables (achat ou location) |  | Indispensables pour T2 et l'épreuve de mise en situation du MEM
Coût d'examen par candidat (centre agréé partenaire) |  | [À COMPLÉTER] si pas d'agrément propre
Jury blanc (défraiement) |  | Professionnels invités
Communication et recrutement |  | Informations collectives, supports
Assurances, logiciels, frais administratifs |  | Quote-part de la promotion
Résultat | Montant | Formule
Chiffre d'affaires |  | Stagiaires × prix
Location de salle |  | Journées × prix par jour
Formateurs externes |  | Heures × coût horaire
Matériel informatique
Examens |  | Stagiaires × coût par candidat
Jury blanc
Communication
Frais généraux
Total des charges
Résultat de la promotion |  | Avant rémunération du dirigeant
Seuil de rentabilité (stagiaires) |  | Effectif minimal pour couvrir les charges
Coût de la salle par heure-stagiaire |  | Indicateur de pilotage
Mois | Jours en centre | Encaissements | Location salle | Autres charges | Solde du mois | Solde cumulé | Échéancier d'encaissement
2027-09-01 | 19 | [5 empty] | À l'entrée | 30%
2027-10-01 | 21 | [5 empty] | À mi-parcours | 40%
2027-11-01 | 6 | [5 empty] | À la fin | 30%
2027-12-01 | 12 | [5 empty] | Délai moyen de paiement (mois) | 2
2028-01-01 | 21
2028-02-01 | 6
Mois + 1 après la fin | 0 |  | 0 | 0
Mois + 2 après la fin | 0 |  | 0 | 0

## Heures MEM
Date | Lieu | Module | Séquence | Heures prévues | Heures réalisées | Écart
2027-03-01 | Centre | M0 | Bienvenue et découverte du parcours | 7
2027-03-02 | Centre | M0 | Positionnement et projet individuel | 7
2027-03-03 | Centre | T2 | Traitement de texte professionnel | 7
2027-03-04 | Centre | T2 | Tableur : formules et calculs commerciaux | 7
2027-03-05 | Centre | T2 | Tableur : graphiques et tableaux croisés | 7
2027-03-08 | Centre | M1.1 | Postures et styles de management | 7
2027-03-09 | Centre | M1.1 | Transmettre des consignes qui ont du sens | 7
2027-03-10 | Centre | M1.1 | Briefings, débriefings et réunions d'équipe | 7
2027-03-11 | Centre | M1.1 | Motivation, cohésion et amélioration continue | 7
2027-03-12 | Centre | M1.1 | Prévention des risques, QHSE et non-discrimination | 7
2027-03-15 | Centre | M1.2 | Cadre légal du temps de travail | 7
2027-03-16 | Centre | M1.2 | Anticiper les besoins humains | 7
2027-03-17 | Centre | M1.2 | Construire et communiquer le planning | 7
2027-03-18 | Centre | M1.2 | Besoins spécifiques et prévention des risques | 7
2027-03-19 | Centre | M1.2 | Gérer les imprévus et réguler l'activité | 7
2027-03-22 | Centre | M1.3 | Évaluer compétences, implication et potentiel | 7
2027-03-23 | Centre | M1.3 | Freins et leviers de motivation | 7
2027-03-24 | Centre | M1.3 | Conduire les entretiens individuels | 7
2027-03-25 | Centre | M1.3 | Plans d'accompagnement et de formation | 7
2027-03-26 | Centre | M1.3 | Confidentialité, équité et handicap | 7
2027-03-30 | Centre | M1.4 | Identifier un besoin et analyser un poste | 7
2027-03-31 | Centre | M1.4 | Sélectionner sans discriminer | 7
2027-04-01 | Centre | M1.4 | Conduire un entretien de recrutement | 7
2027-04-02 | Centre | M1.4 | Parcours d'intégration et tutorat | 7
2027-04-05 | Centre | M1.4 | Suivre la période d'essai et adapter le poste | 7
2027-04-06 | Centre | T4 | Trouver sa structure d'accueil | 7
2027-04-07 | Centre | T4 | Objectifs de la période et collecte de preuves | 7
2027-04-08 | Centre | M2.1 | Circuits d'approvisionnement et de distribution | 7
2027-04-09 | Centre | M2.1 | Analyser stocks, ventes et tendances | 7
2027-04-12 | Centre | M2.1 | Déterminer et passer les commandes | 7
2027-04-13 | Centre | M2.1 | Réceptionner et contrôler les livraisons | 7
2027-04-14 | Centre | M2.1 | Stocker, inventorier et lutter contre la démarque | 7
2027-04-15 | Centre | M2.1 | Prévention des risques en réserve | 7
2027-04-16 | Centre | M2.1 | RSE : déchets, vrac et anti-gaspillage | 7
2027-04-19 | Centre | M2.2 | Merchandising de gestion, d'organisation et de séduction | 7
2027-04-20 | Centre | M2.2 | Plan d'implantation et assortiment | 7
2027-04-21 | Centre | M2.2 | Implanter l'offre permanente et saisonnière | 7
2027-04-22 | Centre | M2.2 | Calendrier commercial et réglementation | 7
2027-04-23 | Centre | M2.2 | Préparer une opération commerciale | 7
2027-04-26 | Centre | M2.2 | Mettre en œuvre avec l'équipe en sécurité | 7
2027-04-27 | Centre | M2.2 | Éco-merchandising, vrac et seconde main | 7
2027-04-28 | Centre | M2.2 | Analyser les résultats d'une implantation | 7
2027-04-29 | Centre | M2.3 | Attentes clients et tendances de consommation | 7
2027-04-30 | Centre | M2.3 | Parcours omnicanal et outils de relation client | 7
2027-05-03 | Centre | M2.3 | Accueil des clients en situation de handicap | 7
2027-05-04 | Centre | M2.3 | Argumentaires et valorisation de l'offre | 7
2027-05-05 | Centre | M2.3 | Réclamations, litiges et incivilités | 7
2027-05-07 | Centre | M2.3 | Valoriser l'offre sur les supports numériques | 7
2027-05-10 | Centre | M2.3 | Mesurer la satisfaction et proposer des améliorations | 7
2027-05-11 | Centre | T6 | Bilan de mi-parcours | 7
2027-05-12 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 1/20 | 7
2027-05-13 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 2/20 | 7
2027-05-14 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 3/20 | 7
2027-05-18 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 4/20 | 7
2027-05-19 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 5/20 | 7
2027-05-20 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 6/20 | 7
2027-05-21 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 7/20 | 7
2027-05-24 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 8/20 | 7
2027-05-25 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 9/20 | 7
2027-05-26 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 10/20 | 7
2027-05-27 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 11/20 | 7
2027-05-28 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 12/20 | 7
2027-05-31 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 13/20 | 7
2027-06-01 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 14/20 | 7
2027-06-02 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 15/20 | 7
2027-06-03 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 16/20 | 7
2027-06-04 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 17/20 | 7
2027-06-07 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 18/20 | 7
2027-06-08 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 19/20 | 7
2027-06-09 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 20/20 | 7
2027-06-10 | Centre | T1 | Comprendre l'IA générative | 7
2027-06-11 | Centre | T1 | Rédiger des consignes efficaces | 7
2027-06-14 | Centre | T1 | L'IA au service du manager | 7
2027-06-15 | Centre | T1 | L'IA au service du commerce | 7
2027-06-16 | Centre | T1 | RGPD et IA Act au quotidien | 7
2027-06-17 | Centre | T1 | Outils souverains et charte d'usage | 7
2027-06-18 | Centre | M3.1 | Les indicateurs de performance commerciale | 7
2027-06-21 | Centre | M3.1 | Collecter et fiabiliser les données | 7
2027-06-22 | Centre | M3.1 | Construire et renseigner un tableau de bord | 7
2027-06-23 | Centre | M3.1 | Détecter et analyser les écarts | 7
2027-06-24 | Centre | M3.1 | Alerter et rendre compte dans les délais | 7
2027-06-25 | Centre | M3.1 | Rédiger une analyse claire pour la hiérarchie | 7
2027-06-28 | Centre | M3.2 | Compte de résultat du périmètre | 7
2027-06-29 | Centre | M3.2 | Marge, prix et démarque | 7
2027-06-30 | Centre | M3.2 | Frais de personnel et productivité | 7
2027-07-01 | Centre | M3.2 | Rotation des stocks et coûts | 7
2027-07-02 | Centre | M3.2 | Analyser les écarts de rentabilité | 7
2027-07-05 | Centre | M3.2 | Simuler et proposer des pistes d'optimisation | 7
2027-07-06 | Centre | M3.3 | Démarche de résolution de problème | 7
2027-07-07 | Centre | M3.3 | Construire un plan d'actions | 7
2027-07-08 | Centre | M3.3 | Argumenter auprès de la hiérarchie | 7
2027-07-09 | Centre | M3.3 | Mettre en œuvre avec l'équipe | 7
2027-07-12 | Centre | M3.3 | Mesurer les résultats et les écarts persistants | 7
2027-07-13 | Centre | M3.3 | Ajuster et rendre compte | 7
2027-07-15 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 1/20 | 7
2027-07-16 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 2/20 | 7
2027-07-19 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 3/20 | 7
2027-07-20 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 4/20 | 7
2027-07-21 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 5/20 | 7
2027-07-22 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 6/20 | 7
2027-07-23 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 7/20 | 7
2027-07-26 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 8/20 | 7
2027-07-27 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 9/20 | 7
2027-07-28 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 10/20 | 7
2027-07-29 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 11/20 | 7
2027-07-30 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 12/20 | 7
2027-08-02 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 13/20 | 7
2027-08-03 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 14/20 | 7
2027-08-04 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 15/20 | 7
2027-08-05 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 16/20 | 7
2027-08-06 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 17/20 | 7
2027-08-09 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 18/20 | 7
2027-08-10 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 19/20 | 7
2027-08-11 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 20/20 | 7
2027-08-12 | Centre | T3 | Document et diaporama « Performance et rentabilité » | 7
2027-08-13 | Centre | T3 | Document et diaporama « Manager l'équipe » | 7
2027-08-16 | Centre | T3 | Dossier professionnel | 7
2027-08-17 | Centre | T5 | Mise en situation professionnelle blanche | 7
2027-08-18 | Centre | T5 | Entretien technique et présentations blanches | 7
2027-08-19 | Centre | T5 | Entretien final et préparation mentale | 7
TOTAL

## Heures RPMS
Date | Lieu | Module | Séquence | Heures prévues | Heures réalisées | Écart
2027-09-06 | Centre | M0 | Bienvenue et découverte du parcours | 7
2027-09-07 | Centre | M0 | Positionnement et projet fil rouge | 7
2027-09-08 | Centre | M1.1 | Formes juridiques et gouvernance | 7
2027-09-09 | Centre | M1.1 | Responsabilités du dirigeant | 7
2027-09-10 | Centre | M1.1 | Analyse de l'environnement externe | 7
2027-09-13 | Centre | M1.1 | Analyse interne et chaîne de valeur | 7
2027-09-14 | Centre | M1.1 | Diagnostic stratégique | 7
2027-09-15 | Centre | M1.1 | Veille et conformité | 7
2027-09-16 | Centre | M1.1 | Traduire la stratégie en objectifs | 7
2027-09-17 | Centre | M1.2 | L'écosystème économique réunionnais | 7
2027-09-20 | Centre | M1.2 | Cartographier les parties prenantes | 7
2027-09-21 | Centre | M1.2 | RSE et développement durable | 7
2027-09-22 | Centre | M1.2 | Partenariats et marchés publics | 7
2027-09-23 | Centre | M1.2 | Représenter la structure et négocier | 7
2027-09-24 | Centre | M1.3 | Droit du travail essentiel | 7
2027-09-27 | Centre | M1.3 | Dialogue social et représentation du personnel | 7
2027-09-28 | Centre | M1.3 | Santé, sécurité et DUERP | 7
2027-09-29 | Centre | M1.3 | Qualité de vie et des conditions de travail | 7
2027-09-30 | Centre | M1.3 | Recruter et intégrer sans discriminer | 7
2027-10-01 | Centre | M1.3 | Handicap et obligation d'emploi | 7
2027-10-04 | Centre | M1.3 | Entretiens et développement des compétences | 7
2027-10-05 | Centre | M1.3 | Déléguer, animer et motiver | 7
2027-10-06 | Centre | M1.3 | Prévenir et gérer les conflits | 7
2027-10-07 | Centre | M1.3 | Priorités, aléas et continuité d'activité | 7
2027-10-08 | Centre | T4 | Trouver sa structure d'accueil | 7
2027-10-11 | Centre | T4 | Objectifs de la période et dossier de projet | 7
2027-10-12 | Centre | M2.1 | Comprendre son marché | 7
2027-10-13 | Centre | M2.1 | Sources d'information | 7
2027-10-14 | Centre | M2.1 | Enquête de terrain | 7
2027-10-15 | Centre | M2.1 | Segmenter et cibler | 7
2027-10-18 | Centre | M2.1 | Positionner l'offre | 7
2027-10-19 | Centre | M2.1 | Construire l'offre | 7
2027-10-20 | Centre | M2.1 | Fixer le prix | 7
2027-10-21 | Centre | M2.1 | Innover et faire évoluer l'offre | 7
2027-10-22 | Centre | M2.1 | Présenter l'offre adaptée | 7
2027-10-25 | Centre | M2.2 | Plan d'action commercial | 7
2027-10-26 | Centre | M2.2 | Canaux de distribution | 7
2027-10-27 | Centre | M2.2 | Marketing digital | 7
2027-10-28 | Centre | M2.2 | Site et réseaux sociaux conformes | 7
2027-10-29 | Centre | M2.2 | Prospecter | 7
2027-11-02 | Centre | M2.2 | Négocier | 7
2027-11-03 | Centre | M2.2 | Fidéliser | 7
2027-11-04 | Centre | M2.2 | Piloter les actions commerciales | 7
2027-11-05 | Centre | T2 | Accueil et téléphone en anglais | 7
2027-11-08 | Centre | T2 | Échanges écrits simples en anglais | 7
2027-11-09 | Centre | T6 | Bilan de mi-parcours | 7
2027-11-10 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 1/15 | 7
2027-11-12 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 2/15 | 7
2027-11-15 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 3/15 | 7
2027-11-16 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 4/15 | 7
2027-11-17 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 5/15 | 7
2027-11-18 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 6/15 | 7
2027-11-19 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 7/15 | 7
2027-11-22 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 8/15 | 7
2027-11-23 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 9/15 | 7
2027-11-24 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 10/15 | 7
2027-11-25 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 11/15 | 7
2027-11-26 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 12/15 | 7
2027-11-29 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 13/15 | 7
2027-11-30 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 14/15 | 7
2027-12-01 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 1 — jour 15/15 | 7
2027-12-02 | Centre | M2.3 | Processus et cartographie | 7
2027-12-03 | Centre | M2.3 | Qualité et amélioration continue | 7
2027-12-06 | Centre | M2.3 | Achats et fournisseurs | 7
2027-12-07 | Centre | M2.3 | Stocks et logistique insulaire | 7
2027-12-08 | Centre | M2.3 | Planifier la production | 7
2027-12-09 | Centre | M2.3 | Gérer les aléas de production | 7
2027-12-10 | Centre | M2.3 | Automatiser et digitaliser simplement | 7
2027-12-13 | Centre | M2.3 | Indicateurs de production | 7
2027-12-14 | Centre | T1 | Comprendre l'IA générative | 7
2027-12-15 | Centre | T1 | L'IA au service de la direction | 7
2027-12-16 | Centre | T1 | Workflows et automatisations | 7
2027-12-17 | Centre | T1 | RGPD du dirigeant | 7
2028-01-03 | Centre | T1 | IA Act et cybersécurité | 7
2028-01-04 | Centre | T1 | Charte d'usage de l'IA | 7
2028-01-05 | Centre | M3.1 | Structure du bilan | 7
2028-01-06 | Centre | M3.1 | L'actif | 7
2028-01-07 | Centre | M3.1 | Le passif | 7
2028-01-10 | Centre | M3.1 | Fonds de roulement, BFR et trésorerie | 7
2028-01-11 | Centre | M3.1 | Ratios de structure | 7
2028-01-12 | Centre | M3.1 | Lire une liasse fiscale | 7
2028-01-13 | Centre | M3.1 | Diagnostic financier | 7
2028-01-14 | Centre | M3.2 | Lire le compte de résultat | 7
2028-01-17 | Centre | M3.2 | Soldes intermédiaires de gestion | 7
2028-01-18 | Centre | M3.2 | Capacité d'autofinancement | 7
2028-01-19 | Centre | M3.2 | Seuil de rentabilité | 7
2028-01-20 | Centre | M3.2 | Budget prévisionnel | 7
2028-01-21 | Centre | M3.2 | Plan de trésorerie | 7
2028-01-24 | Centre | M3.2 | Tableau de bord du dirigeant | 7
2028-01-25 | Centre | M3.3 | Structure d'un rapport d'activité | 7
2028-01-26 | Centre | M3.3 | Indicateurs extra-financiers | 7
2028-01-27 | Centre | M3.3 | Rédiger clairement | 7
2028-01-28 | Centre | M3.3 | Rendre le rapport accessible | 7
2028-01-31 | Centre | M3.3 | Présenter à la gouvernance | 7
2028-02-01 | Centre | M3.3 | Répondre aux questions | 7
2028-02-02 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 1/15 | 7
2028-02-03 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 2/15 | 7
2028-02-04 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 3/15 | 7
2028-02-07 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 4/15 | 7
2028-02-08 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 5/15 | 7
2028-02-09 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 6/15 | 7
2028-02-10 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 7/15 | 7
2028-02-11 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 8/15 | 7
2028-02-14 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 9/15 | 7
2028-02-15 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 10/15 | 7
2028-02-16 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 11/15 | 7
2028-02-17 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 12/15 | 7
2028-02-18 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 13/15 | 7
2028-02-21 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 14/15 | 7
2028-02-22 | Entreprise | PAE | Période en entreprise n° 2 — jour 15/15 | 7
2028-02-23 | Centre | T3 | Dossier de projet | 7
2028-02-24 | Centre | T3 | Diaporama de présentation | 7
2028-02-25 | Centre | T3 | Dossier professionnel | 7
2028-02-28 | Centre | T5 | Présentation blanche | 7
2028-02-29 | Centre | T5 | Entretiens technique et final blancs | 7
TOTAL

## Indicateurs
Indicateur | MEM | RPMS | Formule ou source
Inscrits |  |  | Saisie
Entrés en formation |  |  | Saisie
Abandons |  |  | Saisie
Taux d'abandon |  |  | Abandons / entrés
Présentés à l'examen |  |  | Saisie
Titres complets obtenus |  |  | Saisie
Taux de réussite |  |  | Titres / présentés
Satisfaction moyenne (sur 4) |  |  | Questionnaire EVAL-10
En emploi à 6 mois |  |  | Enquête
Taux d'insertion à 6 mois |  |  | En emploi / sortants

## Absences
Date | Stagiaire (initiales) | Promotion | Type | Justifiée ? | Contact le | Action | Partenaire mobilisé