Organiser la session d'examen

Agrément de centre d'examen ou partenariat avec un centre agréé

# 1. Les deux options

| Option | Avantages | Contraintes |
| --- | --- | --- |
| A — Agrément DEETS de YEBA FORMATIONS | Autonomie, image, maîtrise du calendrier, preuve pour le CPF | Dossier à déposer au moins 7 mois avant la session ; agrément lié au titre, à une durée et à un site ; plateau technique ; responsable de session ; saisie dans CERES |
| B — Partenariat avec un centre déjà agréé | Démarrage plus rapide ; pas d'investissement d'examen | Coût par candidat ; dépendance au calendrier du partenaire ; candidats examinés hors de vos locaux |

Recommandation : option B pour la promotion MEM 1 (session vers le 23/08/2027), puis option A à partir de 2028 quand le matériel et les jurys seront en place.

# 2. Exigences de la session MEM (référentiel d'évaluation v09)

☐   Une salle pour l'étude de cas de 4 h : un poste informatique par candidat avec traitement de texte et tableur, et une imprimante.

☐   Un surveillant pendant l'étude de cas et pendant les 30 minutes de préparation de l'entretien technique.

☐   Une salle de jury équipée pour projeter les diaporamas (vérifiée avec chaque candidat avant la session).

☐   Présence du jury : 3 h 25 par candidat, plus au moins 1 h 30 par candidat pour la correction et la lecture des documents.

☐   Jury composé de professionnels du métier habilités par la DEETS.

☐   Preuve de la période en entreprise de chaque candidat, conservée dans son dossier.

# 3. Exigences de la session RPMS

☐   Une salle de jury avec vidéoprojecteur pour la présentation du projet (45 min par candidat).

☐   Dossier de projet imprimé remis au jury avant la présentation.

☐   [À VÉRIFIER : autres conditions dans le référentiel d'évaluation RPMS v08]

# 4. Pièces pour une demande d'agrément (option A)

☐   Formulaire de la démarche en ligne « DEETS 974 — demande d'agrément pour organiser des sessions » (demarche.numerique.gouv.fr)

☐   Calendrier prévisionnel des sessions et nombre maximal de candidats

☐   Description d'une session type et du plateau technique

☐   Contrat de location ou attestation du bailleur pour la salle d'examen (Secrétariat Center), assurance des locaux

☐   Engagements du représentant légal

☐   [À VÉRIFIER : liste exacte des pièces sur la démarche en ligne de la DEETS 974]

# 5. Pour une convention de partenariat (option B)

☐   Identifier les centres agréés pour le MEM et le RPMS à La Réunion

☐   Comparer coût par candidat, dates et lieu

☐   Signer une convention précisant : dates, coût, transmission des dossiers, rôle de chaque partie, protection des données

RGPD et IA Act — points de conformité de ce document Les dossiers des candidats transmis au centre d'examen ou à la DEETS contiennent des données personnelles : transmission sécurisée et limitée au nécessaire.